## Cronograma Gantt
Cree un diagrama de Gantt en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. El título de la leyenda se encuentra en la celda I1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: | [8 empty] | Indicaciones/instructivo: 1- Completar casillas pintadas en celeste con los datos solicitados. 2- Indicar las descripciones de las tareas a realizar en base a su obra en particular (se pueden modificar los textos de las tereas existentes, tratar de evitar insertar o eliminar filas). 3- Completar celdas bajo columna de "Inicio de tarea" con la fecha de incio estimada de la tarea y las celdas bajo la columna "N° Días estimados" con la duración de la tarea en dias corridos estimada. 4- Completar celdas bajo la columna de "Fin de tarea" con la fecha de finalización de la tarea (esto solo aplica a etapa de OBRA cuando la inspección les solicite ajuste de cronograma de una obra en curso). 5- La Celda "Desplazamiento en GANTT" solo desplaza la visual del gantt, sirve para desplazarse de la fecha de inicio de obra en +- los dias que se indiquen). | [31 empty] | Aclaraciones: 1- Las celdas bajo la columna "Fin de tarea" solo debe completarse en etapa de obra cuando la inspección lo requiera. 2- Las celdas pintadas en verde en el gantt indican que la tarea se ejecuta según lo previsto. 3- Las celdas pintadas en amarillo en el gantt indican que la tarea se demoró más de lo previsto. 4-Si las celdas bajo la columna "Fin de Tarea" no se encuentran completas, y transcurrió mas tiempo de lo estimado, entonces dicha celda se pintará de color Naranja hasta que se le coloque una fecha de finalización. 5- Se encuentra configurada la impresión de la página en A3 ( Para pasar a PDF ir a "archivo-imprimir" seleccionar "Microsoft print PDF" y formato A3.
DIRECCIÓN DE LA OBRA:
NOMBRE/RASON SOCIAL DEL COMITENTE:
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA | 2025-07-20
NOMBRE DEL REPRESENTANTE TÉCNICO:
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. Hay una leyenda en las celdas I2 a AC2. | TELEFONO DEL REPRESENTANTE TÉCNICO:
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de inicio del proyecto en la celda F3, o bien deje que la fórmula de ejemplo encuentre el valor de fecha anterior en la tabla Datos de Gantt. Fecha de inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda D3. | FECHA DE INICIO DE OBRA | 2025-07-20
Hay un incremento de desplazamiento en la celda F4. Los meses de las fechas en la fila 5 se muestran a partir de las celdas I4 a BL4. No modifique estas celdas. Se actualizarán automáticamente basándose en la fecha de inicio del proyecto de la celda F3. | DESPLAZAMIENTO EN GANTT | 0 |  |  |  |  | julio | [13 empty] | agosto | [34 empty] | septiembre |  | noviembre
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días del mes representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No modifique estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2025-07-20 to 2025-09-13
La barra de desplazamiento se encuentra en las celdas I6 a BL6. El incremento de páginas mediante los datos se define como 2 páginas cada vez y se puede configurar en las opciones de la barra de control. Para saltar hacia adelante o atrás en la escala de tiempo, escriba un valor de 0 o superior en la celda F4. Un valor de 0 le llevará al principio del gráfico.
ITEM | Descripción de las tareas a realizar | Inicio de tarea | N° Días estimados | Fin de tarea | Auxiliar | N° Días transcurridos |  | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v
1 | Visita inicio de obra con Inspección CALF y Municipalidad | 2025-07-20 | 5 |  | 1 | 0 | bar: d to j
2 | Excavación para cámara y cañeros | 2025-07-30 | 5 |  | 1 | 0 | bar: m to d
3 | Verificación de zanjeo, interferencias, ubicación de cañeros y cámaras | 2025-07-30 | 40 |  | 1 | 0 | bar: m to d
4 | Acopio de materiales (caños, tapa y marco cámara, malla sima, aridos) | 2025-07-30 | 15 |  | 1 | 0 | bar: m to m
5 | Posicionamiento caños y armadura de cámara | 2025-07-30 | 1 |  | 1 | 0 | bar: m
6 | Verificación de posición de encofrado de cámara previo a hormigonar y cañeros presentados sin hormigonar | 2025-07-30 | 1 |  | 1 | 0 | bar: m
7 | Hormigonado: cámara y dado cañeros | 2025-07-30 | 15 |  | 1 | 0 | bar: m to m
8 | Empotrado/Amurado Gabinete de medidores ( ubicación y posicionamiento del gabinete acordado con la inspección) | 2025-07-30 | 6 |  | 1 | 0 | bar: m to l
9 | Verificación cámara y cañeros hormigonados, previo a tapada + verificación amurado gabinete. | 2025-07-30 | 1 |  | 1 | 0 | bar: m
10 | Electromontaje | 2025-07-30 | 1 |  | 1 | 0 | bar: m
11 | Hincado jabalina + armado caja de PAT | 2025-07-30 | 1 |  | 1 | 0 | bar: m
12 | Montaje seccionamiento aereo | 2025-07-30 | 3 |  | 1 | 0 | bar: m to v
13 | Armado y conexionado interno de gabinete | 2025-07-30 | 2 |  | 1 | 0 | bar: m to j
14 | Verificación electromontaje | 2025-07-30 | 1 |  | 1 | 0 | bar: m
15 | Tendido y conexionado de conductor desde seccionamiento aereo a gabinete | 2025-07-30 | 1 |  | 1 | 0 | bar: m
16 | Verificación tendido y conexionado conductor | 2025-07-30 | 1 |  | 1 | 0 | bar: m
17 | Presentación planos conforme a obra | 2025-07-30 | 1 |  | 1 | 0 | bar: m
18 | Recepción de la instalación por CALF | 2025-07-31 | 1 |  | 1 | 0 | bar: j
19 |  |  |  |  | 1 | 0
20 |  |  |  |  | 1 | 0
21 |  |  |  |  | 1 | 0
22 |  |  |  |  | 1 | 0
23 |  |  |  |  | 1 | 0
24 |  |  |  |  | 1 | 0
25 |  |  |  |  | 1 | 0
26 |  |  |  |  | 1 | 0
27 |  |  |  |  | 1 | 0
28 |  |  |  |  | 1 | 0
29 |  |  |  |  | 1 | 0
30 |  |  |  |  | 1 | 0
31 |  |  |  |  | 1 | 0
32 |  |  |  |  | 1 | 0
33 |  |  |  |  | 1 | 0
34 |  |  |  |  | 1 | 0
35 |  |  |  |  | 1 | 0
36 |  |  |  |  | 1 | 0
37 |  |  |  |  | 1 | 0
38 |  |  |  |  | 1 | 0
39 |  |  |  |  | 1 | 0
40 |  |  |  |  | 1 | 0